## Sheet1
ID | 주요 업무 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 상태 | 진척율 | 소요 기간 | 선행 작업 | M | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
[8 empty] | W | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
1 | 1. 프로젝트 정의 | 21-09-27 (월) | 21-10-17 (일) | 완료 | 1 | 13
2 | 1.1. 프로젝트 주제 선정 | 21-09-27 (월) | 21-09-28 (화) | 완료 | 1 | 2
3 | 1.2. 프로젝트 요약서 | 21-09-28 (화) | 21-10-01 (금) | 완료 | 1 | 4 | 2
4 | 1.3. 프로젝트 관리 계획서 | 21-10-10(일) | 21-10-17 (일) | 완료 | 1 | 7 | 2, 3
5 | 2. 요구사항 정의 | 21-10-20 (수) | 21-11-02 (화) | 대기중 | 0 | 15 | 1
6 | 2.1. 요구사항 정의서 | 21-10-20 (수) | 21-10-27 (수) | 예정 | 0 | 7 | 1
7 | 2.2. 요구사항 분석서 | 21-10-27 (수) | 21-10-31 (일) | 예정 | 0 | 5 | 1
8 | 2.3. 요구사항 검토 및 수정 | 21-10-31 (일) | 21-11-02 (화) | 예정 | 0 | 3 | 5
9 | 3. 소프트웨어 설계 | 21-11-02 (화) | 21-12-15 (수) | 예정 | 0 | 42 | 5
10 | 3.1. 컴포넌트 설계 | 21-11-02 (화) | 21-11-10 (수) | 예정 | 0 | 8 | 5
11 | 3.2. 아키텍쳐 설계 | 21-11-12 (금) | 21-11-21 (일) | 예정 | 0 | 9 | 5
12 | 3.3. 시스템 분할 | 21-11-21 (일) | 21-11-26 (금) | 예정 | 0 | 5 | 5
13 | 3.4. ERD | 21-11-26 (금) | 21-11-30 (화) | 예정 | 0 | 4 | 5
14 | 3.5. 스키마 정의 | 21-11-30 (화) | 21-12-05 (일) | 예정 | 0 | 6 | 5
15 | 3.6. 테스트 데이터 설계 | 21-12-05 (일) | 21-12-12 (일) | 예정 | 0 | 7 | 5, 14
16 | 3.7. 검증 및 승인 | 21-12-12 (일) | 21-12-15 (수) | 예정 | 0 | 3 | 9
17 | 4. 유저 인터페이스 설계 | 21-12-15 (수) | 21-12-31 (금) | 예정 | 0 | 16 | 5, 9
18 | 4.1. 사용자 모델 정의서 | 21-12-15 (수) | 21-12-22 (수) | 예정 | 0 | 7 | 5, 9
19 | 4.2. UI(화면)설계서 | 21-12-22 (수) | 21-12-31 (금) | 예정 | 0 | 9 | 5, 9
20 | 5. 소프트웨어 개발 | 22-01-01 (토) | 22-05-31 (화) | 예정 | 0 | 160 | 9, 17
21 | 5.1. 모듈 설계 | 22-01-01 (토) | 22-01-31 (월) | 예정 | 0 | 31 | 9, 17
22 | 5.2. 프로세스 개발 | 22-01-31 (월) | 22-05-01 (일) | 예정 | 0 | 91
23 | 5.3. 시스템 테스트 | 22-05-01 (일) | 22-05-15 (일) | 예정 | 0 | 14
24 | 5.4. 테스트 결과서 | 22-05-10 (화) | 22-05-20 (금) | 예정 | 0 | 10 | 9, 15
25 | 5.5. 결함 보고서 | 22-05-20 (금) | 22-05-31 (화) | 예정 | 0 | 11 | 9, 24
26 | 5.5.1. 오류코드 정의서 | 22-05-27 (금) | 22-05-31 (화) | 예정 | 0 | 3 | 9, 24
27 | 6. 프로젝트 마무리 | 22-06-01 (수) | 22-06-30 (목) | 예정 | 0 | 57 | 20
28 | 6.1. 사용자 매뉴얼 | 22-06-01 (수) | 22-06-15 (수) | 예정 | 0 | 14 | 20
29 | 6.2. 운영자 매뉴얼 | 22-06-01 (수) | 22-06-15 (수) | 예정 | 0 | 14
30 | 6.3. 산출물별 검사리스트 | 22-06-01 (수) | 22-06-22 (수) | 예정 | 0 | 21 | 1, 5, 9, 20
31 | 6.4. 프로젝트 완료 보고서 | 22-06-22 (수) | 22-06-30 (목) | 예정 | 0 | 8 | 27
32 | 7. 시스템 유지보수 | 22-06-30 (목) | 23-06-30 (금) | 예정 | 0 | 1년 | 27